## Hoja1
CiberAula | 289,25 horas
Análisis de requerimientos | 58,76 horas
Informe hardware necesario | 2 horas
Documento hardware requerido | 0 horas
Plataforma | 46,61 horas
Entrevista posibles usuarios plataforma | 39 horas
Requisitos plataforma | 16,61 horas
Aplicación | 50,76 horas
Entrevista interesados aplicación | 39 horas
Requisitos aplicación | 20,76 horas
Creación equipo de trabajo | 8 horas
Diseño | 52,25 horas
Prototipado inicial | 15 horas
Entrega prototipado inicial | 0 horas
Plataforma | 47,5 horas
Prototipado intermedio plataforma | 32,5 horas
Diseño gráfico plataforma | 6,25 horas
Creación de normas de validación de la información | 12,5 horas
Seguridad lógica de la plataforma | 12,5 horas
Aplicación | 31,5 horas
Prototipado intermedio aplicación | 4 horas
Diseño gráfico aplicación | 12,5 horas
Diseño del acceso web a la aplicación | 12,5 horas
Seguridad lógica de la aplicación | 12,5 horas
Entrega prototipado intermedio | 0 horas
Diseño de la base de datos | 20,8 horas
Diagrama de clases | 5 horas
Gráfico de interconexión software | 5 horas
Entrega gráfico de interconexión software | 0 horas
Elección de framework de trabajo | 5 horas
Prototipado final del conjunto plataforma y aplicación | 6 horas
Implementación | 63 horas
Compra de elementos hardware | 3 horas
Informe herramientas empleadas | 1,67 horas
Capa de persistencia | 10 horas
Creación base de datos | 7,5 horas
Canales comunicativos | 7,5 horas
Protocolos de seguridad | 10 horas
Plataforma | 27 horas
Interfaces | 15 horas
Módulo registro usuarios | 9,75 horas
Lógica | 15 horas
Aplicación | 13 horas
Interfaz escritorio | 3 horas
Interfaz web | 5 horas
Lógica | 10 horas
Aplicaciones básicas | 10 horas
Interconexión capas | 10 horas
Pruebas funcionales | 40 horas
Documento implementación | 0 horas
Verificación y pruebas | 31,96 horas
Pruebas funcionales | 31,96 horas
Test de validación | 20,64 horas
Informe de errores | 10,32 horas
Entrega informe errores | 0 horas
Guías de usuario | 20 horas
Entrega guías de usuario | 2,5 horas
Despliegue | 289,25 horas
Entregar código fuente | 0 horas
Aplicación final | 20,57 horas
Entrega aplicaciín final | 0 horas
Implantación del hardware y software en un aula | 45,18 horas