## Enunciado
Inserta tu DNI en esta celda (sin letra): |  |  |  | NOTA:Las valores de las probabilidades e impactos de los riesgos tomarán valores a partir de los dígitos de tu DNI
DNI | 23935775
| Riesgo | Probabilidad ocur. | Impacto en el Coste |  |  |  | Escalas numéricas
| R1 | 0.2 | 0.5 |  |  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy alto
| R2 | 0.3 | 0.7 |  | Impacto coste | 0.0 - 0.299 | 0.3-0.499 | 0.5-0.699 | 0.7-0.899 | 0.9-0.99
| R3 | 0.9 | 0.7 |  | Efecto en el coste | incremento < 3% | incremento < 6% | incremento < 10% | incremento < 20% | incremento > 20%
| R4 | 0.3 | 0.5
| R5 | 0.5 | 0.3 |  | Probabilidad ocurrencia | 0.0 - 0.299 | 0.3-0.499 | 0.5-0.699 | 0.7-0.899 | 0.9-0.99
| R6 | 0.7 | 0.9
| R7 | 0.7 | 0.3
| R8 | 0.5 | 0.2
| R9 | 0.2 | 0.5
PARTE 1: En un proyecto X se han identificado 9 riesgos.
* Un primer análisis de los mismos nos lleva a evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto en el coste de los mismos (Véase la tabla de arriba).
* Constesta los siguientes apartados:
a) Completa la matriz de probabilidad-impacto (sobre el coste) que aparace en la hoja "Matriz Probabilidad-impacto". | [8 empty] | (3 puntos)
b) Realiza una priorización de los requisitos de mayor a menor prioridad en base al coste. | [8 empty] | (2 puntos)
PARTE 2: Una empresa quiere utilizar el método de "análisis del valor monetario esperado (EMV)" para decidir entre las siguientes opciones:
Opción 1 : Producir un Producto nuevo con un desarrollo completo
Opción 2 : Producir un Producto nuevo de forma rápida
Opción 3 : Consolidar los productos existentes mejorándolos
Opción 4 : Consolidad los productos existentes mediante publicidad
Dependiento de la calidad de el nuevo producto generado o de la calidad de la consolidación del producto tendremos diferentes beneficios.
En la hoja "EMV" aparece el gráfico donde se representan las diferentes opciones con sus costes, probabilidades y beneficios esperados:
C) Completa los beneficios netos que se optienen de cada opción (Beneficio neto = Beneficio ventas - coste) en la hoja "EMV". | [8 empty] | (3 puntos)
D) Determinar cual de las opciones es más ventajosa utilizando la técnica EMV. | [8 empty] | (2 puntos)

## Matriz Probabilidad-Impacto
Matriz Probabilidad-Impacto
Probabilidad\Impacto | Muy baja | baja | Media | Alta | Muy Alta
Muy alta |  |  |  | R3
Alta |  | R7 |  |  | R6
Media | R8 | R5
Baja |  |  | R4 | R2
Muy baja |  |  | R1 R9
Priorización: R3>R6>R7>R2>R5>R4>R8>R1>R9

## EMV
|  |  |  | Opciones | Prob. (%) | Calidad | Beneficio en ventas = | Ben neto
[6 empty] | Buena | 1002000 | 850000
40%
|  |  | Beneficio Neto | 275800 | 40% | Media | 53000 | -99000
|  |  |  | Desarrollo completo | 20%
|  |  | Coste = | 152000 |  | Baja | 29000 | -123000
Nuevo producto
|  |  | Beneficio Neto | 42200 | 10% | Buena | 998000 | 915000
|  |  |  | Desarrollo rápido | 20%
|  |  | Coste = | 83000 |  | Media | 50000 | -33000
70%
Nuevo Producto | [5 empty] | Baja | 22000 | -61000
o Consolidar
[6 empty] | Buena | 407000 | 368000
|  |  | Beneficio Neto | 97200 | 30%
|  |  |  | Mejorar productos | 40% | Media | 27000 | -12000
|  |  | Coste = | 39000 | 30%
|  | Consolidar |  |  |  | Baja | 11000 | -28000
|  |  | Beneficio Neto | 5800 | 60%
|  |  |  | Aumentar publicidad |  | Buena | 42000 | 19000
|  |  | Coste = | 23000 | 40%
[6 empty] | Baja | 9000 | -14000
La opción más ventajosa es desarrollar completamente un nuevo producto ya que es la que tiene mayor valor monetario esperado