## Calculos Flujo de Caja
Tarea | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin |  | Recursos_1 |  | Recursos_2 |  | Tarea
A | 2 | 0 | 2 | 2 | Analista |  |  |  | A | 2A | 2A | [26 empty] | #REF!
B | 2 | 0 | 2 | 1 | Analista |  |  |  | B | 1A | 1A
C | 3 | 2 | 5 | 1 | Analista | 1 | Servidor |  | C |  |  | 1A+1S | 1A+1S | 1A+1S
D | 3 | 2 | 5 | 1 | Programador | 1 | Analista |  | D |  |  | 1P+1A | 1P+1A | 1P+1A
E | 2 | 5 | 7 | 2 | Analista | 1 | Servidor |  | E | [5 empty] | 2A+1S | 2A+1S
F | 2 | 5 | 7 | 2 | Programador | 1 | Analista |  | F | [5 empty] | 2P+1A | 2P+1A
G | 4 | 2 | 6 | 3 | Programador |  |  |  | G |  |  | 3P | 3P | 3P | 3P
H | 2 | 7 | 9 | 2 | Programador | 1 | Servidor |  | H | [7 empty] | 2P+1S | 2P+1S
I | 3 | 7 | 10 | 2 | Analista |  |  |  | I | [7 empty] | 2A | 2S | 2A
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Luis LópezCuerva
[8 empty] | Analistas | 400 | 1: 3; 2: 3; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 3; 7: 3; 2A 8: 2; 2S 9: 2; 2A 10: 2
[8 empty] | Programadores | 300 | 1: 0; 2: 0; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 5; 7: 2; 2A 8: 2; 2S 9: 2; 2A 10: 0
[8 empty] | Servidores | 200 | 1: 0; 2: 0; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 2A 8: 1; 2S 9: 1; 2A 10: 0
[8 empty] | Flujo de pagos |  | 1: 1200; 2: 1200; 3: 2200; 4: 2200; 5: 2200; 6: 2900; 7: 2000; 2A 8: 1600; 2S 9: 1600; 2A 10: 800
[8 empty] | Acumulado de pagos |  | 1: 1200; 2: 2400; 3: 4600; 4: 6800; 5: 9000; 6: 11900; 7: 13900; 2A 8: 15500; 2S 9: 17100; 2A 10: 17900
[8 empty] | Flujo de ingresos |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 16200; 7: 0; 2A 8: 0; 2S 9: 0; 2A 10: 16400
[8 empty] | Flujo de caja |  | 1: -1200; 2: -1200; 3: -2200; 4: -2200; 5: -2200; 6: 13300; 7: -2000; 2A 8: -1600; 2S 9: -1600; 2A 10: 15600
[8 empty] | Acumulado FC |  | 1: -1200; 2: -2400; 3: -4600; 4: -6800; 5: -9000; 6: 4300; 7: 2300; 2A 8: 700; 2S 9: -900; 2A 10: 14700

## Caminocrítico (hidden)
DNI | #REF!
Tarea | Duración | [5 empty] | C |  | #REF! |  |  | E |  | #REF! |  |  | H |  | #REF!
A | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
B | #REF! |  | A |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
C | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
D | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
E | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
F | #REF! | [5 empty] | D |  | #REF! |  |  | F |  | #REF! |  |  | J |  | #REF!
G | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
H | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | L | #REF!
I | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
J | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF!
K | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
L | #REF! | [6 empty] | G |  | #REF! |  |  | I |  | #REF!
M | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | K |  | #REF!
N | #REF! | B |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF! |  | N | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF!
[22 empty] | #REF! |  | #REF!
[18 empty] | M |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[18 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[18 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[18 empty] | #REF! |  | #REF!